## Painel
PLANO PROPULSE · Painel de cobranças
Atualizado em 09/10/2026 · abra todo dia e cobre quem está em vermelho
Artistas ativos | Tarefas abertas | 🔴 Atrasadas – cobrar | 🟠 Vencem em 3 dias | ✅ Concluídas | % concluído
3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 33.33%
📣 QUEM COBRAR (atrasadas e vencendo em até 3 dias, da mais urgente para a menos)
Responsável | Artista | Etapa | Lançamento | Prazo | Situação
Bruno Lima | Luna Ribeiro | Pitch editorial Spotify | Maré Alta | 2026-10-06 | 🔴 COBRAR · 3 dia(s) atrasado | 5
Carla Mendes | Luna Ribeiro | Pré-save | Maré Alta | 2026-10-06 | 🔴 COBRAR · 3 dia(s) atrasado | 6
Elisa Rocha | Luna Ribeiro | Release / assessoria | Maré Alta | 2026-10-09 | 🟠 Vence HOJE | 7
Carla Mendes | Luna Ribeiro | Conteúdo para redes (teasers) | Maré Alta | 2026-10-09 | 🟠 Vence HOJE | 8
Ana Souza | MC Taveira | Capa / arte | Favela Sonha | 2026-10-09 | 🟠 Vence HOJE | 11
Diego Alves | Banda Aurora | Relatório pós-lançamento | Céu de Outubro | 2026-10-09 | 🟠 Vence HOJE | 16
Mostra as 15 mais urgentes. Lista completa: aba Lançamentos → filtre a coluna Alerta.
👥 POR RESPONSÁVEL
Responsável | Abertas | 🔴 Atrasadas | 🟠 Vencem ≤3 dias | Situação
Ana Souza | 2 | 0 | 1 | 🟠 Lembrar esta semana
Bruno Lima | 3 | 1 | 0 | 🔴 COBRAR hoje
Carla Mendes | 2 | 1 | 1 | 🔴 COBRAR hoje
Diego Alves | 2 | 0 | 1 | 🟠 Lembrar esta semana
Elisa Rocha | 1 | 0 | 1 | 🟠 Lembrar esta semana
🎤 POR ARTISTA
Artista | Gestor da conta | Próximo lançamento | Abertas | 🔴 Atrasadas | Situação
Luna Ribeiro | Elisa Rocha | 2026-10-16 | 5 | 2 | 🔴 Cobrar equipe
MC Taveira | Elisa Rocha | 2026-10-30 | 4 | 0 | 🟡 Em execução
Banda Aurora | Bruno Lima | — | 1 | 0 | 🟡 Em execução

## Lançamentos
Artista | Lançamento (faixa / EP) | Data de lançamento | Etapa | Responsável | Prazo da etapa | Status | Dias p/ prazo | Alerta | Última cobrança | Observações | chave
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Briefing / planejamento | Elisa Rocha | 2026-09-16 | Concluído |  | ✅ Concluído
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Capa / arte | Ana Souza | 2026-09-25 | Concluído |  | ✅ Concluído
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Upload na distribuidora | Bruno Lima | 2026-10-02 | Concluído |  | ✅ Concluído
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Pitch editorial Spotify | Bruno Lima | 2026-10-06 | Em andamento | -3 | 🔴 COBRAR · 3 dia(s) atrasado | 2026-10-08 | Prazo do Spotify é crítico! | 2026-10-06
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Pré-save | Carla Mendes | 2026-10-06 | Não iniciado | -3 | 🔴 COBRAR · 3 dia(s) atrasado |  |  | 2026-10-06
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Release / assessoria | Elisa Rocha | 2026-10-09 | Em andamento | 0 | 🟠 Vence HOJE |  |  | 2026-10-09
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Conteúdo para redes (teasers) | Carla Mendes | 2026-10-09 | Aguardando artista | 0 | 🟠 Vence HOJE |  | Artista vai mandar vídeos de bastidor | 2026-10-09
Luna Ribeiro | Maré Alta | 2026-10-16 | Campanha de tráfego (Ads) | Diego Alves | 2026-10-16 | Não iniciado | 7 | 🟢 No prazo
MC Taveira | Favela Sonha | 2026-10-30 | Briefing / planejamento | Elisa Rocha | 2026-09-30 | Concluído |  | ✅ Concluído
MC Taveira | Favela Sonha | 2026-10-30 | Capa / arte | Ana Souza | 2026-10-09 | Em andamento | 0 | 🟠 Vence HOJE |  | 1ª versão aprovada, faltam ajustes | 2026-10-09
MC Taveira | Favela Sonha | 2026-10-30 | Upload na distribuidora | Bruno Lima | 2026-10-16 | Não iniciado | 7 | 🟢 No prazo
MC Taveira | Favela Sonha | 2026-10-30 | Pitch editorial Spotify | Bruno Lima | 2026-10-20 | Não iniciado | 11 | 🟢 No prazo
MC Taveira | Favela Sonha | 2026-10-30 | Visualizer / clipe | Ana Souza | 2026-10-27 | Não iniciado | 18 | 🟢 No prazo
Banda Aurora | Céu de Outubro | 2026-09-25 | Campanha de tráfego (Ads) | Diego Alves | 2026-09-25 | Concluído |  | ✅ Concluído
Banda Aurora | Céu de Outubro | 2026-09-25 | Relatório pós-lançamento | Diego Alves | 2026-10-09 | Em andamento | 0 | 🟠 Vence HOJE |  | Enviar para o artista na reunião mensal | 2026-10-09
Formulas:
Prazo da etapa = IF(OR([Data de lançamento]="",[Etapa]=""),"",IFERROR([Data de lançamento]-INDEX(Listas!$B5:B30,MATCH([Etapa],Listas!$A5:A30,0)),""))
Dias p/ prazo = IF(OR([Artista]="",[Prazo da etapa]="",[Status]="Concluído"),"",[Prazo da etapa]-TODAY())
chave = IF(OR([Artista]="",[Status]="Concluído",[Prazo da etapa]=""),"",IF([Prazo da etapa]<=TODAY()+3,[Prazo da etapa]+ROW()/1000000,""))
Note on F1: Calculado: data de lançamento − dias da etapa (aba Listas). Pode digitar uma data por cima para ajustar.
Note on J1: Anote a data em que você cobrou o responsável pela última vez.

## Artistas
Artistas no Plano Propulse
Uma linha por artista. Amarelo = você preenche; cinza = calculado automaticamente.
Artista | Gênero | Gestor da conta | Contato do artista | Entrada no Propulse | Status no plano | Mês no plano | Próximo lançamento | Tarefas abertas | 🔴 Atrasadas | Situação | Observações
Luna Ribeiro | Pop | Elisa Rocha | (11) 98888-0001 | 2026-07-01 | Ativo | 4 | 2026-10-16 | 5 | 2 | 🔴 Cobrar equipe
MC Taveira | Funk | Elisa Rocha | (21) 98888-0002 | 2026-08-15 | Ativo | 2 | 2026-10-30 | 4 | 0 | 🟡 Em execução
Banda Aurora | Indie / rock | Bruno Lima | (31) 98888-0003 | 2026-05-10 | Ativo | 5 | — | 1 | 0 | 🟡 Em execução | Renovação do plano em novembro
Formulas:
Mês no plano = IF(OR([Artista]="",[Entrada no Propulse]=""),"",DATEDIF([Entrada no Propulse],TODAY(),"m")+1)
Próximo lançamento = IF([Artista]="","",IF(MINIFS(Lançamentos!$C2:C401,Lançamentos!$A2:A401,[Artista],Lançamentos!$C2:C401,">="&TODAY())=0,"—",MINIFS(Lançamentos!$C2:C401,Lançamentos!$A2:A401,[Artista],Lançamentos!$C2:C401,">="&TODAY())))

## Responsáveis
Equipe responsável pela execução
Cadastre quem executa cada etapa. As colunas cinza calculam sozinhas.
Responsável | Função | WhatsApp | E-mail | Tarefas abertas | 🔴 Atrasadas | 🟠 Vencem em até 3 dias | Situação
Ana Souza | Design / capas | (11) 90000-0001 | ana@exemplo.com | 2 | 0 | 1 | 🟠 Lembrar esta semana
Bruno Lima | Distribuição / pitch | (11) 90000-0002 | bruno@exemplo.com | 3 | 1 | 0 | 🔴 COBRAR hoje
Carla Mendes | Social media | (11) 90000-0003 | carla@exemplo.com | 2 | 1 | 1 | 🔴 COBRAR hoje
Diego Alves | Tráfego pago | (11) 90000-0004 | diego@exemplo.com | 2 | 0 | 1 | 🟠 Lembrar esta semana
Elisa Rocha | Assessoria / gestão | (11) 90000-0005 | elisa@exemplo.com | 1 | 0 | 1 | 🟠 Lembrar esta semana

## Listas
Listas de apoio
Edite aqui as etapas padrão do Plano Propulse e quantos dias antes do lançamento cada uma deve estar pronta.
Etapa do lançamento | Dias antes do lançamento | Status da tarefa | Status do artista
Briefing / planejamento | 30 | Não iniciado | Ativo
Capa / arte | 21 | Em andamento | Pausado
Upload na distribuidora | 14 | Aguardando artista | Encerrado
Pitch editorial Spotify | 10 | Concluído
Pré-save | 10
Release / assessoria | 7
Conteúdo para redes (teasers) | 7
Visualizer / clipe | 3
Campanha de tráfego (Ads) | 0
Relatório pós-lançamento | -14
Dica: número negativo = depois do lançamento (ex.: -14 = relatório 14 dias após sair). Pitch no Spotify precisa ser enviado com pelo menos 7 dias de antecedência.

## Como usar
Como usar esta planilha
Legenda de cores
■ Célula AMARELA com texto azul = você preenche. ■ Célula CINZA = fórmula, não precisa mexer.
■ Linha VERMELHA = tarefa atrasada → COBRAR o responsável. ■ Linha AMARELA = vence em até 3 dias → lembrar. ■ Texto cinza claro = concluído.
Passo a passo
1. Aba Responsáveis: cadastre a equipe que executa os lançamentos (nome, função, WhatsApp, e-mail).
2. Aba Artistas: cadastre cada artista do Plano Propulse, com data de entrada e status (Ativo / Pausado / Encerrado).
3. Aba Lançamentos: para cada lançamento, crie uma linha por etapa (capa, upload, pitch, pré-save, ads...). Escolha artista, etapa, responsável e status nas listas.
O PRAZO é calculado sozinho a partir da data de lançamento e da aba Listas. Se precisar de outro prazo, é só digitar a data por cima.
4. Atualize o STATUS conforme a equipe avança. Quando cobrar alguém, anote a data em 'Última cobrança'.
5. Abra a aba Painel todo dia: o bloco 'QUEM COBRAR' mostra exatamente quem cobrar, de qual artista e qual etapa.
Dicas
• Ajuste as etapas padrão e os dias de antecedência na aba Listas — tudo se recalcula.
• Os dados atuais (Luna Ribeiro, MC Taveira, Banda Aurora, Ana, Bruno...) são EXEMPLOS fictícios: apague e coloque os seus.
• Funciona no Excel e no Google Sheets (Arquivo → Importar). No Google Sheets, você pode compartilhar com a equipe.